## Planilha_Orçamentária
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA ATENDER O ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2024
Planilha Orçamentária
Referência:EMOP / DEZ 2023
LOCAÇÃO DE MATERIAIS
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
1 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.1 | LOCAÇÃO DE 30 REFLETORES DE LED DE 400W, 50 REFLETORES DE LED DE 200W, 06 POSTES GALVANIZADOS 9MTS, 07 POSTES GALVANIZADOS DE 11 METROS , 13 CRUZETAS DE MADEIRA DE 2MT, PARAFUSOS, FERRAGENS E OUTROS ACESSÓRIOS. | DIA | 5 | 3120 | 15600
2 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.2 | LOCAÇÃO DE 200MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#120/70MM2 COM NEUTRO, 250 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#95/70MM2 COM NEUTRO, 300 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#50/50MM2 COM NEUTRO, 200 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#35/35MM2 COM NEUTRO, 400 MT DE CABO SINGELO SEÇÃO 1X16MM2, 600 MT DE FIO SINGELO 6MM2, 300 MT DE FIO SINGELO 4MM2, 400 MT DE FIO PARALELO 2X2,5MM2, 400 MT DE FIO PARALELO 2X4MM2, 20 DISJUNTORES BIPOLARES DE 50A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150A, 03 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 100A, 08 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 50A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 400A, 200 CONECTORES AUTO PERFURANTE PARA CABO PRÉ-REUNIDO 4#50/50MM2, FERRAGENS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | DIA | 5 | 2710 | 13550
3 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.3 | LOCAÇÃO DE 60 TOMADAS EM 127V, 30 TOMADAS EM 220V, 40 PONTOS DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADAS DE LED, 01 CHAVE TRIPOLAR SECCIONADORA DE 400 AMPERES ,, 30 DISJUNTORES BIPOLARES DE 50A, 02 DISJUNTOR TRIPOLARES DE 200A . | DIA | 5 | 2130 | 10650
|  |  | SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS |  |  |  | 39800
LOCAÇÃO DE GERADOR
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
4 | EMOP - Composições | 19.011.0009-C | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22 0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,NA POTENCIA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR (CP) | H | 120 | 211.84 | 25420.8
5 | EMOP - Composições | 19.011.0009-D | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22 0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,NA POTENCIA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR ( CI ) | H | 120 | 27.62 | 3314.4
|  |  | SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE GERADOR |  |  |  | 28735.2
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
6 | EMOP - Composições | 19.004.0006-C | CAMINHÃO CARROCERIA FIXA, TRUCADO, 12T, MOTOR DIESEL 142 CV, INCLUSIVE MOTORISTA | H | 56 | 233.27 | 13063.12
7 | EMOP - Composições | 19.004.0081-C | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO | H | 56 | 58.19 | 3258.64
8 | EMOP - Composições | 19.004.0046-C | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 14 | 86.73 | 1214.22
9 | EMOP - Composições | 19.004.0045-C | VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 28 | 46.87 | 1312.36
|  |  | SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |  |  |  | 18848.34
MÃO-DE-OBRA
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
10 | EMOP - Composições | 05.105.0130-A | MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.08 | 17181.12 | 1374.49
11 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.64 | 4076.16 | 2608.74
12 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | MÃO DE OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.95 | 2948 | 2800.6
13 | EMOP - Composições | 05.105.0127-A | MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.16 | 6781.28 | 1085
14 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (PLANTÃO) | MÊS | 0.48 | 4076.16 | 1956.56
15 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | MÃO DE OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (PLANTÃO) | MÊS | 0.48 | 2948 | 1415.04
16 | EMOP - Composições | 05.105.0148-A | MÃO DE OBRA DE MOTORISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.16 | 4076.16 | 652.19
11892.62
SUBTOTAL GERAL | [6 empty] | 99276.16
BDI (20%) | [6 empty] | 19855.232
TOTAL | [6 empty] | 119131.392

## Memorial_Calculo
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA ATENDER O ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2024
Memorial de Cálculo
Referência:EMOP / DEZ 2023
LOCAÇÃO DE MATERIAIS
Item | Tabela | Código |  | Descrição | Unidade | Quantidade
1 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.1 | LOCAÇÃO DE 30 REFLETORES DE LED DE 400W, 50 REFLETORES DE LED DE 200W, 06 POSTES GALVANIZADOS 9MTS, 07 POSTES GALVANIZADOS DE 11 METROS , 13 CRUZETAS DE MADEIRA DE 2MT, PARAFUSOS, FERRAGENS E OUTROS ACESSÓRIOS. | 24 Refletores de LED de 400W, sendo: 24 unidades na Av. Barão de Vila Franca (da esquina da Rua Comendador José Julião até o DPO). | DIA | 5
42 Refletores de LED de 200W, sendo: 12 unidades na Av. Barão de Vila Franca ( do DPO até o Trevo); 10 unidades nos arredores da Praça Brigadeiro José Caetano; 12 unidades na Prefeitura Municipal de Quissamã; 5 unidades no Pátio da Igreja Matriz; 3 unidades na Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva nos arredores do palco.
06 Postes galvanizados sendo: na Av. Barão de Vila Franca , nos arredores da Praça Brigadeiro José Caetano; na Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva nos arredores do Palco.
07 Galvanizados de 11 metros , sendo: na Av. barão de Vila Franca e no Pátio da Igreja Matriz.
13 Cruzetas de Madeira : na Av. Barão de Vila Franca , no Pátio da Igreja Matriz , na Praça Brigadeiro José Caetano , na AV. Francisco de Assis Carneiro da Silva e nos arredores do Palco.
2 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.2 | LOCAÇÃO DE 200MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#120/70MM2 COM NEUTRO, 250 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#95/70MM2 COM NEUTRO, 300 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#50/50MM2 COM NEUTRO, 200 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#35/35MM2 COM NEUTRO, 400 MT DE CABO SINGELO SEÇÃO 1X16MM2, 600 MT DE FIO SINGELO 6MM2, 300 MT DE FIO SINGELO 4MM2, 400 MT DE FIO PARALELO 2X2,5MM2, 400 MT DE FIO PARALELO 2X4MM2, 20 DISJUNTORES BIPOLARES DE 50A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150A, 03 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 100A, 08 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 50A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 400A, 200 CONECTORES AUTO PERFURANTE PARA CABO PRÉ-REUNIDO 4#50/50MM2, FERRAGENS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | Material a ser utilizado para fazer a interligação elétrica de todos os materiais do itens 1 e 4 desta planilha. Nos seguintes locais: Av. Barão de Vila Franca, Praça Brigadeiro José Caetano, Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva; Pátio da Igreja Matriz, Pátio da Prefeitura. | DIA | 5
3 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.3 | LOCAÇÃO DE 60 TOMADAS EM 127V, 30 TOMADAS EM 220V, 30 PONTOS DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADAS DE LED, 01 CHAVE TRIPOLAR SECCIONADORA DE 200 AMPERES ,, 30 DISJUNTORES BIPOLARES DE 50A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200A . | Material a ser utilizado na Praça Brigadeiro José Caetano para atender as barracas e trailers de comércio ambulante e nas barracas e trailers próximo ao palco no total de 30 ( trinta ): 2 tomadas de 127V, 1 tomada de 220V, 1 ponto de lâmpada de LED e 1 disjuntor bipolar de 50A para cada barraca; 1 chave seccionadora e 1 disjuntor tripolar de 200A para atender a todas as barracas. | DIA | 5
4 | EMOP - Composições | 19.011.0009-C | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22 0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,NA POTENCIA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR (CP) | Gerador a ser Instalado no estacionamento da prefeitura para atender a iluminação da Av. Barão de Vila Franca e da Praça Brigadeiro José Caetano por um período de 5 (cinco dias ) ( MÊS DE JUNHO DE 2024 / DATA A DEFINIR ). Período de 12 horas por noite. | H | 120
5 | EMOP – Composições | 19.011.0009-D | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22 0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,NA POTENCIA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR ( CI ) | Gerador a ser Instalado no estacionamento da prefeitura para atender a iluminação da Av. Barão de Vila Franca e da Praça Brigadeiro José Caetano por um período de 5 (cinco dias ) ( MÊS DE JUNHO DE 2024 / DATA A DEFINIR ). Período de 12 horas por dia (improdutivo). | H | 120
6 | EMOP - Composições | 19.011.0009-C | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22 0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,NA POTENCIA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR (CP) | Gerador a ser Instalado para atender as barracas da Praça de Alimentação próximo ao palco e refletores por um período de 5 (cinco dias ) ( MÊS DE JUNHO DE 2024 / DATA A DEFINIR ). Período de 12 horas por noite. | H | 120
7 | EMOP – Composições | 19.011.0009-D | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22 0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,NA POTENCIA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR ( CI ) | Gerador a ser Instalado para atender as barracas da Praça de Alimentação próximo ao palco e refletores por um período de 5 (cinco dias ) ( MÊS DE JUNHO DE 2024 / DATA A DEFINIR ). Período de 12 horas por DIA ( improdutivo) | H | 120
SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Item | Tabela | Código |  | Descrição | Unidade | Quantidade
8 | EMOP - Composições | 19.004.0006-C | CAMINHÃO CARROCERIA FIXA, TRUCADO, 12T, MOTOR DIESEL 142 CV, EXCL. MOTORISTA (CP) INCLUSIVE MOTORISTA | 7 Dias (4 dias de montagem e 3 dias de desmontagem) x 8h por dia = 56h | H | 56
9 | EMOP - Composições | 19.004.0081-C | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTE S,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO | 7 Dias (4 dias de montagem e 3 dias de desmontagem) x 8h por dia = 56h | H | 56
10 | EMOP – Composições | 19.004.0046-C | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA | 7 Dias (4 dias de montagem e 3 dias de desmontagem) x 2h por dia = 14h | H | 14
11 | EMOP - Composições | 19.004.0045-C | VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA | 7 Dias (4 dias de montagem e 3 dias de desmontagem) x 4h por dia = 28h | H | 28
SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
MÃO-DE-OBRA
Item | Tabela | Código |  | Descrição | Unidade | Quantidade
12 | EMOP - Composições | 05.105.0130-A | MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | 7 Dias (4 dias de montagem e 3 dias de desmontagem) x 2h por dia x 1 profissional = 14h | MÊS | 0.079545
13 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | 7 Dias (4 dias de montagem e 3 dias de desmontagem) x 8h por dia x 2 profissionais = 112h | MÊS | 0.63636
14 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | MÃO DE OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | 7 Dias (4 dias de montagem e 3 dias de desmontagem) x 8h por dia x 3 profissionais = 168h | MÊS | 0.95455
15 | EMOP - Composições | 05.105.0127-A | MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | 7 Dias (4 dias de montagem e 3 dias de desmontagem) x 4h por dia x 1 profissional = 28h | MÊS | 0.15909
16 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (PLANTÃO) | 7 Dias de período de 12h (das 15h ás 3h ) x 1 profissional = 84h | MÊS | 0.47727
17 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | MÃO DE OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (PLANTÃO) | 7 Dias de período de 12h (das 15h ás 3h ) x 1 profissional = 84h | MÊS | 0.47727
18 | EMOP - Composições | 05.105.0148-A | MÃO DE OBRA DE MOTORISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | 7 Dias (4 dias de montagem e 3 dias de desmontagem) x 4h por dia = 28h | MÊS | 0.15909
SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA
OBS. Pela tabela EMOP a referência de trabalho por mês dos profissionais é de 176 horas trabalhadas.

## Composição de BDI
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã – RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA ATENDER O ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2024
Composição do BDI | Intervalos admissíveis sem justificativas | Composição de BDI adotado |  | BDI Proposto: | 20%
Seguro + Garantia (S+G) | De 0,80% até 1,00% | Garantia: | 1% | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) | De 0,97% até 1,27% | Risco: | 1%
Despesas financeiras (DF) | De 0,59% até 1,39% | Despesas financeiras: | 1.25%
Administração Central (AC) | De 3,00% até 5,50% | Administraçã central: | 3%
Lucro (L) | De 6,16% até 8,96% | Lucro: | 6.5%
Tributos (T) | De 5,65% até 8,65% | Tributos: | 5.65%

## Cronograma_Físico_Financeiro
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA ATENDER O ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2024
Cronograma de Desembolso
VALOR TOTAL DO CONTRATO |  |  |  |  | 119131.392
Etapa | Mês | Percentual Executado | Valor Etapa | Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 | 1 | 100% | 119131.392 | 100% | 119131.392

## Modelo_Pesquisas
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA ATENDER O ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2024
MODELO DE COTAÇÃO
RAZÃO SOCIAL: |  |  | EMAIL:
ENDEREÇO: |  |  | CIDADE:
CNPJ: |  |  | ESTADO: |  | CEP:
CONTATO: |  |  | TELEFONE:
Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
1 | PESQ.1 | LOCAÇÃO DE 30 REFLETORES DE LED DE 400W, 50 REFLETORES DE LED DE 200W, 06 POSTES GALVANIZADOS 9MTS, 07 POSTES GALVANIZADOS DE 11 METROS , 13 CRUZETAS DE MADEIRA DE 2MT, PARAFUSOS, FERRAGENS E OUTROS ACESSÓRIOS. | DIA | 5
2 | PESQ.2 | LOCAÇÃO DE 200MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#120/70MM2 COM NEUTRO, 250 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#95/70MM2 COM NEUTRO, 300 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#50/50MM2 COM NEUTRO, 200 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#35/35MM2 COM NEUTRO, 400 MT DE CABO SINGELO SEÇÃO 1X16MM2, 600 MT DE FIO SINGELO 6MM2, 300 MT DE FIO SINGELO 4MM2, 400 MT DE FIO PARALELO 2X2,5MM2, 400 MT DE FIO PARALELO 2X4MM2, 20 DISJUNTORES BIPOLARES DE 50A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150A, 03 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 100A, 08 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 50A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 400A, 200 CONECTORES AUTO PERFURANTE PARA CABO PRÉ-REUNIDO 4#50/50MM2, FERRAGENS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | DIA | 5
3 | PESQ.3 | LOCAÇÃO DE 60 TOMADAS EM 127V, 30 TOMADAS EM 220V, 40 PONTOS DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADAS DE LED, 01 CHAVE TRIPOLAR SECCIONADORA DE 400 AMPERES ,, 30 DISJUNTORES BIPOLARES DE 50A, 02 DISJUNTOR TRIPOLARES DE 200A . | DIA | 5
TOTAL
DATA: ___/___/______
VALIDADE:
ASSINATURA / CARIMBO CNPJ